## Data (hidden)
Grupo planificación | Clase de orden | Clase actividad PM | Aviso | Orden | Grupo planificación | Texto breve | Pto.tbjo.responsable | Ubicación técnica | Denom.ubic.técnica | Status de sistema | Status de usuario | Fecha inicio extrema | Fecha fin extrema | Autor | Modificado por | Fecha liber.real | Fecha de creación | Inicio programado | Fecha inicio real | Fecha fin real | Plan mant.preventivo | Posición mantenim. | Costes tot.reales | Tota general (plan)
C81 | NP | 035 | 29844068 | 110324133 | C81 | INST BIOMETRICO sala 7 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL-SLT07 | SALA ELECTRICA Nº7 CALDERAS COMPACTAS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-03-27 | 2026-03-27 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-03-27 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  | 0.02 | 0.02
C81 | NP | 035 | 30030375 | 110505267 | C81 | Visor sucio de descanso | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS10-SMO-MOTR | MOTOR ELÉCTRICO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-08 | 2026-05-08 | VTORR010 | CMEND008 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 267.18 | 267.18
C81 | PL | 025 | 29978722 | 110457406 | C81 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 20 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP20 | COMPRESOR CENTRIFUGO 20 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-09 | 2026-05-10 | VVERG011 | MJAIM002 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  |  | 2333.45 | 2333.52
C81 | NP | 035 | 30017733 | 110493464 | C81 | COMP 29 -CAMBIO DE ENFRIADERA | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29-SEN-ENFA | ENFRIADERA DE AGUA | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-09 | 2026-05-09 | MJAIM002 | MJAIM002 | 2026-05-09 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-12 |  |  | 0.05 | 0.05
C81 | PL | 025 | 28514273 | 109037716 | C81 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS02-SLU-CALF | CALEFACTOR DE ACEITE | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |  |  | 6629.25 | 6629.25
C81 | PL | 025 | 28578506 | 109098394 | C81 | Cambio filtros de admisión C-1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS01 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 01 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |  |  | 7683.93 | 8026.39
C82 | PL | 020 | 29850364 | 110330383 | C82 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Refinería | CGSSERME | CDEE-SED | SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-12 | IP1020260312 | JGALA017 | 2026-04-27 | 2026-03-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 165531 | 299345 | 1812.8 | 1812.8
C81 | PL | 010 | 29956150 | 110432882 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH01 | MOLINO HARDINGE Nº1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-11 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 139516 | 251835 | 89.11 | 89.11
C81 | PL | 010 | 29956160 | 110432892 | C81 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CT132 | CORREA TRANSPORTADORA Nº132 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 225688 | 419098 | 267.35 | 267.35
C81 | PL | 010 | 29956164 | 110432896 | C81 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-SAL-SIL01 | SILO 01 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-11 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 225920 | 419420 | 0.06 | 0.06
C82 | PL | 020 | 29963521 | 110439860 | C82 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SK6-SAPCI | SISTEMA SAPCI S/E KM6 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 226513 | 419560 | 82.4 | 82.4
C82 | PL | 020 | 29963522 | 110439861 | C82 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SBE10-SAP | SISTEMA SAPCI S/E 10 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 226514 | 419561 | 82.4 | 82.4
C81 | PL | 025 | 29999833 | 110475348 | C81 | 3M MTTO BOMBA CIRCULADORA N°2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-ENF-BCPV2 | BOMBA CIRCULADORA 2 VAPOR SOBRANTE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  | 561.07 | 543.28
C81 | PL | 025 | 29999836 | 110475355 | C81 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP20 | COMPRESOR CENTRIFUGO 20 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-15 | VVERG011 | LVEGA028 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-16 |  |  | 9017.23 | 9788.38
C81 | PL | 025 | 30000012 | 110475425 | C81 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-15 | VVERG011 | MJAIM002 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | 0.66 | 2494.34
C81 | PL | 010 | 30003321 | 110478068 | C81 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-CAP20 | COMPRESOR CENTRIFUGO 20 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-15 | IP1020260429 | MREINES | 2026-05-03 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-09 |  | 222731 | 412728 | 4185.97 | 5878.11
C81 | PL | 025 | 30006694 | 110481437 | C81 | (Q) Limpieza de Linea 10 de CAL | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-SPIVV | SISTEMA PIPING Y VALVULAS | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-13 | VVERG011 | MJAIM002 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | 0.22 | 0.28
C81 | NP | 035 | 30029647 | 110505271 | C81 | Rellenar nivel de aceite carter | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS24-SLU-CART | CARTER DE ACEITE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | VTORR010 | CMEND008 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-09 | 2026-05-12 |  |  | 267.18 | 267.18
C81 | NP | 035 | 30038014 | 110511155 | C81 | Reparación Línea Acelerador Silo N°2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-SAL-SIL02-STR | SISTEMA DE TRANSPORTE AIRE ACELERADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-11 | 2026-05-11 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-11 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  | 0.04 | 0.04
C81 | NP | 035 | 30040812 | 110513930 | C81 | Destapar línea 3" BBA Aurora a C.Prod.MT | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-BBAPA | BOMBA POZO AURORA 20 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  | 89.08 | 89.08
C81 | NP | 035 | 30038033 | 110515568 | C81 | Posición de válvula ON/OFF | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-PVS-PVS01 | PLANTA VAPOR SOBRANTE Nº 1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-11 | JGALL059 | CMEND008 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  | 89.06 | 89.06
C81 | PL | 025 | 28578642 | 109098395 | C81 | Cambio filtros de admisión C-2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS02 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 02 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-17 |  |  | 7582.67 | 7920.56
C81 | PL | 025 | 28653763 | 109171579 | C81 | Cambio de bba enfriadera C-1 CTS | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS01 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 01 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-17 |  |  | 3369.76 | 3369.76
C81 | PL | 025 | 29226605 | 109726769 | C81 | Reemplazo panel de control compresor 20 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP20-INS | SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-13 | TRAMI002 | MREINES | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  | 156217.08 | 156217.08
C81 | PL | 010 | 29956151 | 110432883 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH02 | MOLINO HARDINGE Nº2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-12 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 139517 | 251836 | 89.11 | 89.11
C81 | PL | 010 | 29956161 | 110432893 | C81 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CT129 | CORREA TRANSPORTADORA Nº129 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-12 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 225688 | 419099 | 267.35 | 267.35
C82 | PL | 020 | 29963525 | 110439864 | C82 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBCH-SAP | SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMATA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 226517 | 419564 | 82.4 | 82.4
C82 | PL | 020 | 29963526 | 110439865 | C82 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBEA-SAP | SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 226518 | 419825 | 82.4 | 82.4
C81 | PL | 010 | 29971630 | 110447996 | C81 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-INS | INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA CAL | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-13 | IP1020260420 | LVEGA028 | 2026-05-03 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 225365 | 418362 | 0.13 | 0.19
C81 | PL | 010 | 29971633 | 110447999 | C81 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-CJMLN | CAJON CICLON MOLINO TORRE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 225400 | 418490 | 178.27 | 178.27
C82 | PL | 020 | 29983459 | 110459257 | C82 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Fundición | CGSSERME | CDEE-SED | SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-13 | IP1020260423 | JGALA017 | 2026-04-27 | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 165529 | 299283 | 1812.8 | 1812.8
C81 | PL | 010 | 29993326 | 110468682 | C81 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A20-SOP06 | SOPLADOR INGERSOL RAND Nº 6 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-13 | IP1020260427 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 223637 | 414908 | 2422.57 | 2422.57
C81 | NP | 035 | 30037701 | 110513921 | C81 | Puerta lado sur Correa Aux. No cierra | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CAUMH | CORREA AUXILIAR MOLINOS HARDINGE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-12 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  | 0.02 | 0.02
C81 | NP | 035 | 30035711 | 110516455 | C81 | chequeo alinemiento pots PES | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-ENF-BCPV1 | BOMBA CIRCULADORA 1 VAPOR SOBRANTE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | MCHAV005 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  | 623.42 | 623.42
C81 | NP | 035 | 30042812 | 110518096 | C81 | Ducto entrada filtros mangas pernos suel | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-SAL-SIL02-FIL | FILTRO DE MANGA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-12 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 0.02 | 0.02
C81 | NP | 035 | 30042780 | 110518097 | C81 | Cambio válvula 1" cajón trómel MH2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH02 | MOLINO HARDINGE Nº2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-12 | 2026-05-12 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 0.02 | 0.02
C82 | NP | 030 | 30045218 | 110518476 | C82 | Med. Desc. parciales Enlace T7-123 SE 10 | CGSSERME | CDEE-SEP-S10-PAT | PATIO SUBESTACION 10 | CTEC NOTI DOCU FCAP IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-12 | 2026-05-12 | ICUEV002 | JGALA017 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 164.8 | 164.8
C82 | PL | 010 | 28605719 | 109124261 | C82 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | CGSSERME | CDEE-LIN-L12-100 | LINEA Nº12 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-15 | JCARR068 | CURQU002 | 2026-05-05 | 2025-02-25 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 21398 | 38839 | 0.64 | 0.64
C81 | PL | 025 | 28714656 | 109229554 | C81 | Normalización de líneas agua/aire/aceite | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS13 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 13 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-17 |  |  | 850.64 | 928.57
C81 | PL | 025 | 28959584 | 109466750 | C81 | Cambio vvla venteo/filtros C-1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS01 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 01 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |  |  | 33443.92 | 33443.75
C82 | PL | 010 | 29768502 | 110251289 | C82 | BANCO BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-BAT-K11 | BANCO BATERIAS SALA N°1 S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260212 | DVALD025 | 2026-05-05 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 228618 | 407535 | 0.06 | 0.06
C82 | PL | 010 | 29768503 | 110251290 | C82 | BANCO BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-BAT-K12 | BANCO BATERIAS SALA N°2 S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260212 | DVALD025 | 2026-05-05 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 228618 | 407536 | 0.06 | 0.06
C82 | PL | 010 | 29768504 | 110251291 | C82 | CARGADOR BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-BAT-C11 | CARGADOR BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260212 | DVALD025 | 2026-05-05 | 2026-02-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 228618 | 407614 | 0.06 | 0.06
C81 | PL | 010 | 29806665 | 110288268 | C81 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-GDV-CAL02 | CALDERA DISTRAL Nº2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-14 | IP1020260225 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-02-25 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 225697 | 419108 | 1309.18 | 1531.84
C81 | PL | 010 | 29956152 | 110432884 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-MLNTR | MOLINO TORRE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 139518 | 251837 | 89.2 | 89.2
C81 | PL | 010 | 29960313 | 110436792 | C81 | MRT 16S MEC MTTO PUENTE GRUA SALA COMP | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-AUX-GPTCO | PUENTE GRÚA 5 TONS SALA COMPRESORES | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260415 | VVERG011 | 2026-05-05 | 2026-04-15 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 225703 | 419114 | 0.29 | 0.18
C81 | PL | 010 | 29971631 | 110447997 | C81 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CTR04 | CORREA TRANSPORTADORA Nº04 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 225398 | 418488 | 267.35 | 267.35
C81 | PL | 010 | 29971632 | 110447998 | C81 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-C129A | CORREA TRANSPORTADORA Nº129 A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 225399 | 418489 | 267.35 | 267.35
C81 | PL | 010 | 29993418 | 110468794 | C81 | MRT 2S LIMPIEZA FLEXIBILIDAD OPERATIVA | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC | TRANSPORTE DE LECHADA DE CAL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-13 | 2026-05-13 | IP1020260427 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 225831 | 419261 | 0.14 | 0.14
C81 | PL | 025 | 29999742 | 110475349 | C81 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL-SLT09 | SALA ELECTRICA Nº9 PLANTA OSMOSIS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-15 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  |  | 178.56 | 178.56
C81 | NP | 035 | 30043080 | 110518615 | C81 | REVISIÓN SOPLADOR 8 TRIP AL CAMBIO | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A20-SOP08 | SOPLADOR INGERSOL RAND Nº 8 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | JMAMA008 | CMEND008 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 89.06 | 89.06
C81 | NP | 035 | 30045930 | 110519436 | C81 | Revisión Ajuste de sello Bomba 010 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-BBA10 | BOMBA 010 ATP | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-13 | 2026-05-13 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 89.08 | 89.08
C81 | PL | 025 | 29020872 | 109526314 | C81 | Normalización líneas AG/VA/AI C-90 psi.} | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90 | GENERACION DE AIRE 90 PSIG | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2026-05-17 |  |  | 8779.55 | 11527.53
C82 | PL | 010 | 29768505 | 110251292 | C82 | CARGADOR BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-BAT-C12 | CARGADOR BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260212 | DVALD025 | 2026-05-05 | 2026-02-12 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 228618 | 407615 | 0.06 | 0.06
C81 | PL | 010 | 29796128 | 110277899 | C81 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G3 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GMD-GND03 | GRUPO GENERACION DIESEL 3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260223 | CMEND008 | 2026-03-12 | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 224029 | 415489 | 89.06 | 89.06
C81 | PL | 010 | 29796129 | 110277900 | C81 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G4 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GMD-GND04 | GRUPO GENERACION DIESEL 4 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260223 | CMEND008 | 2026-03-12 | 2026-02-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 224030 | 415490 | 89.06 | 89.06
C81 | PL | 010 | 29929299 | 110406276 | C81 | MRT 4S LIMPIEZA CANALA EXTERIOR | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-CJCLA | CAJON DE CICLON DE CLASIFICACION | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260406 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-06 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 225830 | 419260 | 0.13 | 0.13
C81 | PL | 010 | 29950901 | 110427659 | C81 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GMD-GND01 | GRUPO GENERACION DIESEL 1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260413 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 224027 | 415487 | 89.06 | 89.06
C81 | PL | 010 | 29950902 | 110427660 | C81 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GMD-GND02 | GRUPO GENERACION DIESEL 2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260413 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 224028 | 415488 | 89.06 | 89.06
C81 | PL | 010 | 29950991 | 110427749 | C81 | MRT 4S ELEC MTTO UPS N°3 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL-UPS03 | UPS 03 - SALA ELÉCTRICA 4 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260413 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 225490 | 418709 | 534.36 | 534.36
C81 | PL | 010 | 29950997 | 110427755 | C81 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-BBA2B | BOMBA RECIRCULADORA 2B | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260413 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 226651 | 420007 | 89.1 | 89.1
C82 | PL | 020 | 29998356 | 110473454 | C82 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 TRAFO 1-2 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-SAP-TR12 | SISTEMA SAPCI S/E K1 TRAFO 1-2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 226006 | 419379 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 020 | 29998357 | 110473455 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E K1 TRAFO 3 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-SAP-TR03 | SISTEMA SAPCI S/E K1 TRAFO 3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 226007 | 419382 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 020 | 29998359 | 110473457 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E SOPLADORES TRAFO 1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBSO-SAP-TRA1 | SISTEMA SAPCI S/E SOPLADORES TRAFO 1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | AANZA001 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 226008 | 419605 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 010 | 29998364 | 110473462 | C82 | INSPECCI SAPCI S/E SOPLADORES GIS 13,8KV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBSO-SAP-G138 | SISTEMA SAPCI S/E SOPLADORES GIS 13,8KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 226010 | 419611 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 020 | 29998368 | 110473466 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA SCADA | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SAP-SCAD | SISTEMA SAPCI S/E TCHITACK SALA CONTROL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 226011 | 419614 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 010 | 29998377 | 110473475 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA GIS | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SAP-SGIS | SISTEMA SAPCI S/E TCHITACK SALA CONTROL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 226082 | 419617 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 025 | 29987753 | 110474160 | C82 | EJE. CAMBIO RASA CELDA K13 S/E 10A | CGSSERME | CDEE-SEP-10A-P11-S13-S05 | CUBICULO DESCONECTADOR BARRA 2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | ECAAMANO | CURQU002 | 2026-05-06 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  | 4161.2 | 906.4
C82 | PL | 025 | 30019397 | 110496644 | C82 | STN MTTO SIST RESPALDO S/E PRINCIPAL CAL | CGSSERME | CDEE-SED-SPL-ANE | SISTEMAS ANEXOS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | SBAUT001 | DVALD025 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  | 0.15 | 0.15
C82 | NP | 035 | 30052303 | 110526034 | C82 | RELLENO SF6 L12 GIS 100 KV SE CHUQUI | CGSSERME | CHSS-SE-LIA-L1K-LIN12 | "LINEA 12 100 KV ""S/E CHUQUI - S/E K-1" | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-14 | 2026-05-14 | PMIRA012 | CURQU002 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  | 247.2 | 247.2
C81 | PL | 025 | 29022376 | 109527858 | C81 | Normalización línea hidrociclón C-24. | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS24 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 24 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | TRAMI002 | MJAIM002 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-17 |  |  | 12257.58 | 15440.44
C81 | PL | 025 | 29128380 | 109671213 | C81 | Mejorar sistema filtros de admisión CTR | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-GDA | GENERACION DE AIRE | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO MOVM PREC PRPA | TRAT | 2026-05-15 | 2026-05-15 | VVERG011 | MJAIM002 | 2025-09-25 | 2025-08-14 | 2026-05-15 | 2026-05-13 |  |  |  | 11500.37 | 11578.9
C81 | PL | 010 | 29929293 | 110406270 | C81 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S20 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90 | GENERACION DE AIRE 90 PSIG | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | IP1020260406 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 221165 | 408138 | 231.53 | 231.53
C81 | PL | 010 | 29956155 | 110432887 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A70 | GENERACION DE AIRE DE 70 LB | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-15 | 2026-05-15 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 220521 | 406889 | 178.18 | 178.18
C82 | PL | 010 | 29967392 | 110443469 | C82 | INSPECCION MT CHANCADO PRIMARIO PTMP | CGSSERME | CDEE-SEP-SAL-GI3-SW2-CHP | CUBICULO CHANCADO PRIMARIO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-16 | IP1020260418 | CURQU002 | 2026-05-04 | 2026-04-18 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 40129 | 72913 | 1812.8 | 1812.8
C82 | PL | 020 | 29998381 | 110473479 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 220KV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SAP-G220 | SISTEMA SAPCI S/E TCHITACK GIS 220KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 226083 | 419620 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 020 | 29998386 | 110473484 | C82 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 34,5KV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SAP-G345 | SISTEMA SAPCI S/E TCHITACK GIS 34,5KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 226084 | 419623 | 0.03 | 0.03
C81 | PL | 025 | 29999744 | 110475343 | C81 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA CTR | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-INS-SLT01 | SALA ELECTRICA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-15 | 2026-05-16 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | 178.32 | 178.32
C81 | PL | 025 | 29999798 | 110475352 | C81 | INSPECCION SALA ELECTRICA | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL | SALAS ELECTRICAS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  |  | 178.12 | 178.12
CO2 | NP | 030 | 30055233 | 110527601 | CO2 | REPARACION CTO ENCHUFES GCON | CCOAXRME | CHCO-IN-INF-EDF-OFI01 | EDIFICIO GERENCIA CONCENTRADORA | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC | TRAT | 2026-05-15 | 2026-05-16 | FHUAI001 | JSOUB002 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | 0.7 | 4.7
C81 | PL | 025 | 29580203 | 110085717 | C81 | Cambio bomba N°1 Compresor 29 DESGASTE | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29-SEN-BBA1 | BOMBA N° 1, ENFRIADERA | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-16 | VVERG011 | MJAIM002 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 2026-05-17 |  |  | 13677.89 | 13856.01
C82 | PL | 025 | 29877735 | 110377744 | C82 | Revis. y repar. Comp aire 52HT18 S/E A | CGSSERME | CDEE-SEP-SEA-P18 | PAÑO TRANSFORMADOR Nº18 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-16 | JCARR068 | CURQU002 | 2026-05-06 | 2026-03-26 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-17 |  |  | 1812.8 | 906.4
C82 | PL | 010 | 29963345 | 110439645 | C82 | Inspección 2M S/E Sopladores | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBSO | SUBESTACION SOPLADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-17 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 155127 | 279882 | 988.8 | 988.8
C82 | PL | 010 | 29963346 | 110439646 | C82 | Inspección 2M S/E K-1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1 | SUBESTACION K-1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-17 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 155130 | 279914 | 988.8 | 988.8
C82 | PL | 010 | 29963347 | 110439647 | C82 | Termografía 2M S/E Sopladores | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBSO | SUBESTACION SOPLADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-16 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 155156 | 279905 | 247.2 | 247.2
C82 | PL | 010 | 29963348 | 110439648 | C82 | Termografía 2M S/E K-1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1 | SUBESTACION K-1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-16 | 2026-05-16 | IP1020260416 | CURQU002 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 155159 | 279917 | 247.2 | 247.2
C81 | PL | 025 | 29999838 | 110475347 | C81 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29 | COMPRESOR CENTRIFUGO 29 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-16 | 2026-05-17 | VVERG011 | MREINES | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  |  | 792.71 | 1398.39
C81 | NP | 035 | 30046345 | 110524952 | C81 | Limpieza cajón Bomba Aurora Molino Torre | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-BBAPA | BOMBA POZO AURORA 20 | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-16 | 2026-05-16 | MJAIM002 | VSANT007 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  | 0.04 | 0.04
C81 | NP | 035 | 30052226 | 110525045 | C81 | Reparaciones roturas líneas acel. Silo 2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-SAL-SIL02-SIL | LINEAS DE CARGA NEUMATICA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-16 | 2026-05-16 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  | 0.04 | 0.04
C82 | PL | 025 | 29794294 | 110304324 | C82 | Toma Mstra Aceite EquCrít 2°Sem T7A SE10 | CGSSERME | CHSS-SE-PAT-S10-PAT7A | PAÑO TRANSFORMADOR Nº7A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | JCARR068 | CURQU002 | 2026-05-06 | 2026-03-03 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  |  | 906.4 | 906.4
C82 | PL | 020 | 29950728 | 110427496 | C82 | MED.DESCARGAS PARCIALES S/E TCHITACk TR2 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-TRF-TRA2 | TRANSFORMADOR T2 220/34.5KV 75/100MVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | IP1020260413 | CURQU002 | 2026-05-04 | 2026-04-13 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 204428 | 375588 | 164.8 | 164.8
C82 | PL | 020 | 29967478 | 110443695 | C82 | MEDICIÓN DESCARGAS PARCIALES ATR2 | CGSSERME | CHSS-SE-GKV-SCH-GI220 | GIS 220 kV CHUQUICAMATA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | IP1020260418 | CURQU002 | 2026-05-04 | 2026-04-18 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 204363 | 375059 | 370.8 | 164.8
C82 | PL | 020 | 29998087 | 110473175 | C82 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E CHUQUICAMAT ATR1 | CGSSERME | CHSS-SE-GKV-SCH-GI100 | GIS 100 kV CHUQUICAMATA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | IP1020260428 | CURQU002 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 193024 | 352523 | 164.8 | 164.8
C82 | PL | 020 | 30011677 | 110486153 | C82 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR2 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-TRF-TRA2 | TRANSFORMADOR T2 220/34.5KV 75/100MVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | IP1020260502 | CURQU002 | 2026-05-04 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 204441 | 352901 | 164.8 | 164.8
C82 | PL | 020 | 30020804 | 110494994 | C82 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-TRF-TRA1 | TRANSFORMADOR T1 220/34.5KV 75/100MVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | IP1020260505 | CURQU002 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 192891 | 352900 | 164.8 | 164.8
C81 | NP | 035 | 30056232 | 110529391 | C81 | Revisar panel de control (apagadoa9 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-GDA-CAP03-CMT-PANC | PANEL DE CONTROL (INST. Y MEDICIONES) | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | MREINES | CMEND008 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  | 89.06 | 89.06
C81 | NP | 035 | 30056403 | 110530667 | C81 | Cambio sello bba ciclón 1 M.Torre | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-BBARE-BBA | BOMBA RECIRCULADORA 1T | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-17 | 2026-05-17 | MJAIM002 | VSANT007 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  | 89.08 | 89.08
C81 | NP | 035 | 29782177 | 110264828 | C81 | Reparar ducto alim. al MH-2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH02-DUC | DUCTO DE ALIMENTACIÓN DE CAL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-18 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-05-18 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | 0.02 | 0.02
C81 | PL | 010 | 30027247 | 110500509 | C81 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29 | COMPRESOR CENTRIFUGO 29 | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO MOVM PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-20 | VVERG011 | VVERG011 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-05-17 |  | 136288 | 246318 | 14415.86 | 19715.27
C81 | NP | 035 | 30058469 | 110530732 | C81 | Cambio de motor bomba 3B PHC | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-BBA3B | BOMBA 3B CCON | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-18 | MJAIM002 | VSANT007 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-17 |  |  |  | 133.59 | 133.61
318862.24

## Tabla
Avisos Pendientes
Proceso | Gr.Planif | Gr.planif.PM | Avisos
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 7
Total general |  |  | 7
Órdenes Pendientes
Proceso | Gr. Planif | Gr.planif.PM | Órdenes
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 5
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C71 | Pl.Maestranza.Cent | 2
| C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 4
01 INFRAESTRUC CONC DCH | C71 | Pl.Maestranza.Cent | 5
| C84 | Pl.Tall.Electr.Cen | 1
| C72 | Pl.Calderería.Cent | 3
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 9
Total general |  |  | 29
% Trabajo Planificado
Suma de HH Totales Reales |  |  | Criterio
Proceso | Gr. planif | Gr. planif.PM | Planificado | Sin HR | Imprevistos | Total general | Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 463 |  | 10 | 473 | 97.89%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 756.1 | 14 | 47.5 | 817.6 | 92.48%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 56 |  |  | 56 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 29.5 |  |  | 29.5 | 100%
01 INFRAESTRUC CONC DCH | CO2 | Concentradora A2 |  |  | 70 | 70 | 0%
Total general |  |  | 1304.6 | 14 | 127.5 | 1446.1 | 90.22%
Programa Semanal
Suma de Total Op. Programadas |  |  | Criterio
Proceso | Gr.planif | Gr.planif.PM | Cumple | No Cumple | Total general | % Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 42 | 15 | 57 | 73.68%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 244 | 41 | 285 | 88.07%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 16 |  | 16 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 13 | 20 | 33 | 39.39%
Total general |  |  | 315 | 76 | 391 | 82.35%
Plan Matriz
Suma de Cantidad de Operaciones totales |  |  | Criterio
Proceso | Gr.planif | Gr.planif.PM | Cumple | No Cumple | Total general | % Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 12 | 20 | 32 | 37.5%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 154 | 46 | 200 | 93.5%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 16 |  | 16 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 2 |  | 2 | 100%
| C71 | Pl.Maestranza.Cent |  | 27 | 27 | 0%
Total general |  |  | 184 | 93 | 277 | 78.34%

## Avisos Pendientes
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Aviso | Txt. Breve | Clase de aviso | Prioridad | Status de Sistema | Fecha Aviso PM | Gr.planif.PM | Gr.Planif | Orden mantenimiento | Columna3 | Puesto de trabajo | Pto. Trabajo | Número de avisos pendientes
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 29998837 | Descargar Printout Celdas 34.5KV Tchitak | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-04-28 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 30001811 | EJE IMAGEN TERMICA DE DEFECTUOSO TR14 | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-04-28 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 30007775 | Ejec: ATR 2 SE Chuquicamata 220/100 KV | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-04-30 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 30013617 | STNcierre perimetral y accesos bloqueado | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-05-03 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 30013618 | rep. de fugas de aceite en unit. 25-A | M1 | 2 | DOCU MEAB | 2026-05-03 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 30012249 | cambio presostato acoplador de barra | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-05-02 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
18.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | # | 30011912 | Fab. de tablero de control motores TR5-b | M1 | 3 | MEAB | 2026-05-02 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Resultado total | [15 empty] | 7

## Órdenes Pendientes
Gr.planif.PM | Gr. Planif | Fase | Proceso | Sub-Proceso | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Clase actividad PM | Actividad PM | Año natural/Semana | Pto. Trabajo | Puesto de trabajo | Número de OT Pendientes
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109500285 | CAMBIO BBA 3B - FILTRACION | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO MOVM PREC PROG | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109500289 | CAMBIO BBA 3C - FILTRACION | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO MOVM PREC PROG | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109501785 | CAMBIO BBA 1B - FILTRACION SELLOS | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 16.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109654371 | FUCO26 Cambio Tubo nivel Des Caldera 3 | LIB. NOTI IMOP JBFI MACO MOVM PREC PROG | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 110011685 | CTR FILTROS DE CARTUCHOS SATURADOS-MALOS | LIB. IMOP MACO MOVM PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 11.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110454096 | 22-5523 200HP 4160V 290RPM FLA | LIB. IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110150639 | Rectificar placa base piñón BM | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304391 | perforar pillow block piñón mobos 18 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Modificación | 050 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304394 | rebajar base pillow block piñón sag-18 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Modificación | 050 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304610 | mecanizar acoplamiento reductor feeder | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304611 | ensamblado de rueda tripeer | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | 110379900 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 18.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | 110458134 | Falla Morris 10 ton,Nave Central | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 18.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 109910597 | Mant. c/2 años L-15 S/E CHUQUI - S/E A | LIB. NOTP FENA IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 18.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110186130 | MTTO. TAB. INTERRUP. SECCION ELECT 5-6-7 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110456613 | Revisión y Rep 52HT9 S/E 10A | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110465140 | Levantamiento Línea 5kV Alim 5014 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110466947 | STN Traslado Generador a Puerta 2 | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110406048 | Inspección Alimentador Aducción Talabre. | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110436353 | Mantención Subestación SAG 17 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110436354 | Mantención Protecciones y Medidas SAG 17 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110453648 | STN Apoyo con camión alza personas | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345001 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345002 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345005 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345006 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110373141 | CAMBIO DE CORAZA POSTE SH N⁰ 10095854 | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC PROG TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110387261 | CAMBIO CORAZA POSTE SH N°10099065 | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110387265 | CAMBIO CORAZA POSTE SH N°10104410 | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC PROG TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Resultado total | [13 empty] | 29

## % Trabajo Planificado
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Puesto de trabajo | Psto. Trabaj | Clase actividad PM | Actividad PM | Gr. planif | Gr. planif.PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Horizonte | Fecha Libera Orden | Fecha inicio real | Grupo hojas de ruta | % Planificado (HH) | HH Plan. Reales | HH Totales Reales | Criterio
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | MANT & PLANIF ELEC CONC MOLIENDA A2 A3 | CCOAXRME | 030 | Emergencia | CO2 | Concentradora A2 | 110527601 | REPARACION CTO ENCHUFES GCON | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | # |  |  | 70 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 109124261 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 97142 | 100 | 22 | 22 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 109124261 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 97142 | 100 | 22 | 22 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 109124261 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 97142 | 100 | 20 | 20 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110443469 | INSPECCION MT CHANCADO PRIMARIO PTMP | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10371 | 100 | 44 | 44 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110330383 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Refinería | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 35977 | 100 | 44 | 44 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110459257 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Fundición | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 15 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 35977 | 100 | 44 | 44 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110377744 | Revis. y repar. Comp aire 52HT18 S/E A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 26780 | 100 | 44 | 44 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110474160 | EJE. CAMBIO RASA CELDA K13 S/E 10A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 56673 | 100 | 101 | 101 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110496644 | STN MTTO SIST RESPALDO S/E PRINCIPAL CAL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 98949 | 100 | 15 | 15 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 030 | Emergencia | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110518476 | Med. Desc. parciales Enlace T7-123 SE 10 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | # |  |  | 4 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439645 | Inspección 2M S/E Sopladores | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 56856 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439646 | Inspección 2M S/E K-1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 19 | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 56856 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439647 | Termografía 2M S/E Sopladores | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 18 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 25012 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439648 | Termografía 2M S/E K-1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 19 | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 25012 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110427496 | MED.DESCARGAS PARCIALES S/E TCHITACk TR2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 18845 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110443695 | MEDICIÓN DESCARGAS PARCIALES ATR2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 18845 | 100 | 9 | 9 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473175 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E CHUQUICAMAT ATR1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 19 | 2026-04-28 | 2026-05-17 | 98013 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110486153 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 98013 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110494994 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 98013 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110304324 | Toma Mstra Aceite EquCrít 2°Sem T7A SE10 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 75545 | 100 | 22 | 22 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 035 | Correctivo No Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110526034 | RELLENO SF6 L12 GIS 100 KV SE CHUQUI | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | # |  |  | 6 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 99105 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-05-03 | 2026-05-17 | 99105 | 100 | 1.2 | 1.2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 14 | 2026-05-03 | 2026-05-17 | 99105 | 100 | 13.5 | 13.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110406270 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S20 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-03 | 2026-05-16 | 92589 | 100 | 2.6 | 2.6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110406276 | MRT 4S LIMPIEZA CANALA EXTERIOR | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 98139 | 100 | 12 | 12 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110427749 | MRT 4S ELEC MTTO UPS N°3 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98494 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110427755 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 98030 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110427755 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 98030 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432882 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 49861 | 100 | 9.4 | 9.4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432883 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 49861 | 100 | 9 | 9 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432884 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 49861 | 100 | 15 | 15 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432884 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 49861 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432887 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 12 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 92335 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432887 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 12 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 92335 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432892 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 98137 | 100 | 20 | 20 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432893 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 98137 | 100 | 20 | 20 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432896 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 98306 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 97235 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 97235 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 97235 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447997 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98028 | 100 | 17 | 17 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447997 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98028 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447998 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98028 | 100 | 17 | 17 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447998 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98028 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447999 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 98029 | 100 | 15 | 15 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447999 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 98029 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 96563 | 100 | 15 | 15 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 96563 | 100 | 15.4 | 15.4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 96563 | 100 | 11.8 | 11.8 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468794 | MRT 2S LIMPIEZA FLEXIBILIDAD OPERATIVA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 98140 | 100 | 14 | 14 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 12 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 35354 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 35354 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 35354 | 100 | 29 | 29 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 11 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 35354 | 100 | 4.5 | 4.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109037716 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°2 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 473 | 2025-01-23 | 2026-05-11 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109037716 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°2 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 474 | 2025-01-23 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 4 | 4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109098394 | Cambio filtros de admisión C-1 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 453 | 2025-02-12 | 2026-05-11 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109098394 | Cambio filtros de admisión C-1 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 455 | 2025-02-12 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109098395 | Cambio filtros de admisión C-2 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 454 | 2025-02-12 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109098395 | Cambio filtros de admisión C-2 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 456 | 2025-02-12 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109171579 | Cambio de bba enfriadera C-1 CTS | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 432 | 2025-03-06 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109171579 | Cambio de bba enfriadera C-1 CTS | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 435 | 2025-03-06 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 16 | 16 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109229554 | Normalización de líneas agua/aire/aceite | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 412 | 2025-03-27 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109229554 | Normalización de líneas agua/aire/aceite | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 415 | 2025-03-27 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109466750 | Cambio vvla venteo/filtros C-1 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 336 | 2025-06-11 | 2026-05-13 | # | 0 | 0 | 2 | Sin HR
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109466750 | Cambio vvla venteo/filtros C-1 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 334 | 2025-06-11 | 2026-05-11 | # | 0 | 0 | 12 | Sin HR
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109526314 | Normalización líneas AG/VA/AI C-90 psi.} | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 318 | 2025-06-30 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109526314 | Normalización líneas AG/VA/AI C-90 psi.} | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 316 | 2025-06-30 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109527858 | Normalización línea hidrociclón C-24. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 319 | 2025-06-30 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109527858 | Normalización línea hidrociclón C-24. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 318 | 2025-06-30 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109671213 | Mejorar sistema filtros de admisión CTR | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 232 | 2025-09-25 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109671213 | Mejorar sistema filtros de admisión CTR | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 230 | 2025-09-25 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109726769 | Reemplazo panel de control compresor 20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 257 | 2025-08-28 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 12 | 12 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109726769 | Reemplazo panel de control compresor 20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 258 | 2025-08-28 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109726769 | Reemplazo panel de control compresor 20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 259 | 2025-08-28 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 12 | 12 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110085717 | Cambio bomba N°1 Compresor 29 DESGASTE | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 143 | 2025-12-24 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110085717 | Cambio bomba N°1 Compresor 29 DESGASTE | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 141 | 2025-12-24 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 18 | 18 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110457406 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 20 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 18 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | 40779 | 100 | 14.2 | 14.2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475343 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA CTR | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 12 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 20 | 20 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475343 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA CTR | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 12 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 14 | 2026-05-03 | 2026-05-17 | 40779 | 100 | 7.5 | 7.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 13 | 2026-05-03 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 1.4 | 1.4 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475348 | 3M MTTO BOMBA CIRCULADORA N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-03 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 2.5 | 2.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475348 | 3M MTTO BOMBA CIRCULADORA N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 13 | 2026-05-03 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 3.8 | 3.8 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475349 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475349 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 20 | 20 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475349 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475352 | INSPECCION SALA ELECTRICA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 14 | 2026-05-03 | 2026-05-17 | 40779 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 12 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 13 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 30 | 30 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 14 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 40779 | 100 | 10.5 | 10.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 40779 | 100 | 45 | 45 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 16 | 2026-04-30 | 2026-05-16 | 40779 | 100 | 8.3 | 8.3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 42 | 42 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 10 | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110481437 | (Q) Limpieza de Linea 10 de CAL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 40779 | 100 | 9.5 | 9.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110481437 | (Q) Limpieza de Linea 10 de CAL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 40779 | 100 | 9 | 9 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110264828 | Reparar ducto alim. al MH-2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | NP | 84 | 2026-02-17 | 2026-05-12 | # | 0 | 0 | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110324133 | INST BIOMETRICO sala 7 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 48 | 2026-03-27 | 2026-05-14 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110493464 | COMP 29 -CAMBIO DE ENFRIADERA | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF RESA | NP | 3 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | # |  |  | 3 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110505267 | Visor sucio de descanso | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF | NP | 5 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110505267 | Visor sucio de descanso | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 5 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110505271 | Rellenar nivel de aceite carter | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF | NP | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110511155 | Reparación Línea Acelerador Silo N°2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | # |  |  | 3 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110513921 | Puerta lado sur Correa Aux. No cierra | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110513930 | Destapar línea 3" BBA Aurora a C.Prod.MT | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | # |  |  | 3 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110515568 | Posición de válvula ON/OFF | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110516455 | chequeo alinemiento pots PES | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF | NP | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | # |  |  | 6 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110516455 | chequeo alinemiento pots PES | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110518096 | Ducto entrada filtros mangas pernos suel | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110518097 | Cambio válvula 1" cajón trómel MH2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110518615 | REVISIÓN SOPLADOR 8 TRIP AL CAMBIO | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110519436 | Revisión Ajuste de sello Bomba 010 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | # |  |  | 3 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110524952 | Limpieza cajón Bomba Aurora Molino Torre | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | # |  |  | 3 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110525045 | Reparaciones roturas líneas acel. Silo 2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -2 | 2026-05-16 | 2026-05-14 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110525045 | Reparaciones roturas líneas acel. Silo 2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-16 | 2026-05-15 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110529391 | Revisar panel de control (apagadoa9 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF | NP | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110530667 | Cambio sello bba ciclón 1 M.Torre | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF | NP | -1 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | # |  |  | 1 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110530667 | Cambio sello bba ciclón 1 M.Torre | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-17 | 2026-05-16 | # |  |  | 2 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110530732 | Cambio de motor bomba 3B PHC | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF | NP | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | # |  |  | 1.5 | Imprevistos
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110436792 | MRT 16S MEC MTTO PUENTE GRUA SALA COMP | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 98123 | 100 | 25.5 | 25.5 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473462 | INSPECCI SAPCI S/E SOPLADORES GIS 13,8KV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473475 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA GIS | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439860 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 98157 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439861 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 98157 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439864 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 98157 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110439865 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 98157 | 100 | 2 | 2 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473454 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 TRAFO 1-2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 16 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473455 | INSPECCION SAPCI S/E K1 TRAFO 3 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473457 | INSPECCION SAPCI S/E SOPLADORES TRAFO 1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473466 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA SCADA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473479 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 220KV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 16 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110473484 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 34,5KV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 16 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110277899 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G3 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 63 | 2026-03-12 | 2026-05-14 | 96762 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110277900 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G4 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 63 | 2026-03-12 | 2026-05-14 | 96762 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110427659 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 96762 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110427660 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-03 | 2026-05-14 | 96762 | 100 | 1 | 1 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110251289 | BANCO BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 98949 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110251290 | BANCO BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 98949 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110251291 | CARGADOR BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 98949 | 100 | 6 | 6 | Planificado
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110251292 | CARGADOR BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 98949 | 100 | 6 | 6 | Planificado
Resultado total | [13 empty] | 0 |  |  |  | 90.2151 | 1304.6 | 1446.1

## Programa Semanal
Gr.planif.PM | Gr.planif | S Agr Fec Ini + Temp | Fase | Proceso | SubProceso | Puesto de trabajo | Psto. Trabaj | Clase actividad PM | Actividad PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Clase de orden | Status de Sistema | Cumplimiento Prog. Semanal (Op) | Indicador cumple sem | Total Op. Programadas | Criterio
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110377744 | Revis. y repar. Comp aire 52HT18 S/E A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110474160 | EJE. CAMBIO RASA CELDA K13 S/E 10A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110496644 | STN MTTO SIST RESPALDO S/E PRINCIPAL CAL | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110330383 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Refinería | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110459257 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Fundición | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110462292 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Mina | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 109124261 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 17 | 17 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110138614 | Mantención Protecc. S/E Planta de CAL | PL | CTEC NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110443469 | INSPECCION MT CHANCADO PRIMARIO PTMP | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110287184 | STN HAB. ALARMAS CARG. 125VDC S/E CHUQUI | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110304322 | Toma Mstra Aceite Equ Crít.2° Sem. SAG16 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 4 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110304324 | Toma Mstra Aceite EquCrít 2°Sem T7A SE10 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110304325 | Toma Mstra Aceit EquCrít 2°Sem T13 SE10A | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110416702 | AP. Y CERT. PRB TRANSFORMADOR SOPLADOR 8 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110427496 | MED.DESCARGAS PARCIALES S/E TCHITACk TR2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110443695 | MEDICIÓN DESCARGAS PARCIALES ATR2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473175 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E CHUQUICAMAT ATR1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110486153 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110494994 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 109151319 | Mant. Distrib. 13,8 Kv Trafo 2B S/E 10 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 5 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110439645 | Inspección 2M S/E Sopladores | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110439646 | Inspección 2M S/E K-1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110439647 | Termografía 2M S/E Sopladores | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110439648 | Termografía 2M S/E K-1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110439860 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110439861 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110439864 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110439865 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473454 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 TRAFO 1-2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473455 | INSPECCION SAPCI S/E K1 TRAFO 3 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473457 | INSPECCION SAPCI S/E SOPLADORES TRAFO 1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473466 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA SCADA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473479 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 220KV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110473484 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 34,5KV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110473462 | INSPECCI SAPCI S/E SOPLADORES GIS 13,8KV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110473475 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA GIS | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110251289 | BANCO BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110251290 | BANCO BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110251291 | CARGADOR BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110251292 | CARGADOR BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109037716 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°2 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109037716 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°2 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109098394 | Cambio filtros de admisión C-1 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109098394 | Cambio filtros de admisión C-1 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109098395 | Cambio filtros de admisión C-2 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109098395 | Cambio filtros de admisión C-2 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109171579 | Cambio de bba enfriadera C-1 CTS | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109171579 | Cambio de bba enfriadera C-1 CTS | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109229554 | Normalización de líneas agua/aire/aceite | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109229554 | Normalización de líneas agua/aire/aceite | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109466750 | Cambio vvla venteo/filtros C-1 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109466750 | Cambio vvla venteo/filtros C-1 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109526314 | Normalización líneas AG/VA/AI C-90 psi.} | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109526314 | Normalización líneas AG/VA/AI C-90 psi.} | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109526486 | Normalización línea agua enfriadera C-28 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109526486 | Normalización línea agua enfriadera C-28 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109527858 | Normalización línea hidrociclón C-24. | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109527858 | Normalización línea hidrociclón C-24. | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109671213 | Mejorar sistema filtros de admisión CTR | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109671213 | Mejorar sistema filtros de admisión CTR | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109726769 | Reemplazo panel de control compresor 20 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109726769 | Reemplazo panel de control compresor 20 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110085717 | Cambio bomba N°1 Compresor 29 DESGASTE | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110085717 | Cambio bomba N°1 Compresor 29 DESGASTE | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475343 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA CTR | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475343 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA CTR | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475347 | (Q) TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 29 | PL | NOTP LIB. NLIQ PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475348 | 3M MTTO BOMBA CIRCULADORA N°2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 8 | 8 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475348 | 3M MTTO BOMBA CIRCULADORA N°2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 7 | 7 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475349 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475349 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 09 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475352 | INSPECCION SALA ELECTRICA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475355 | COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA. | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 9 | 9 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 6 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110481437 | (Q) Limpieza de Linea 10 de CAL | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110481437 | (Q) Limpieza de Linea 10 de CAL | PL | NOTP LIB. NLIQ PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 7 | 7 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 11 | 11 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110406270 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S20 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 13 | 13 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110406276 | MRT 4S LIMPIEZA CANALA EXTERIOR | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110427749 | MRT 4S ELEC MTTO UPS N°3 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110427755 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110427755 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432882 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 14 | 14 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432883 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 14 | 14 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432884 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 11 | 11 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432884 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432887 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432887 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432892 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 7 | 7 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432893 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 7 | 7 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432896 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 6 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 13 | 13 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447997 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447997 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447998 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447998 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447999 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447999 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 23 | 23 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110468794 | MRT 2S LIMPIEZA FLEXIBILIDAD OPERATIVA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 7 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 41.1765 | 7 | 17 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110055375 | R-Habilitacion Monorriel PisoAftercooler | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110438558 | MTTO MR KITO 1 TON LADO OESTE, NAVE COMP | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110362744 | (Q) MRT 4S MEC MTTO PTE GRUA SOPLADORES | PL | CTEC NLIQ PLAN | 0 | 0 | 9 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110436792 | MRT 16S MEC MTTO PUENTE GRUA SALA COMP | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 9 | 9 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110462343 | MRT 12S MEC MTTO PUENTE GRUA NAVE COMP | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 9 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110277899 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G3 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110277900 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G4 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110427659 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110427660 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Resultado total | [13 empty] | 82.3529 | 322 | 391

## Plan Matriz
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Gr.planif.PM | Gr.planif | Clase actividad PM | Actividad PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Puesto de trabajo | Psto. Trabajo | % Cumpl. Plan Matriz | Plan Matriz | Coeficiente PMA | Cantidad de Operaciones Ejecutadas | Cantidad de Operaciones totales | Criterio
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110251289 | BANCO BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110251290 | BANCO BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110251291 | CARGADOR BATERIAS N°1 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110251292 | CARGADOR BATERIAS N°2 SALA S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110288268 | MRT 12S MEC MTTO CALDERA N°2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 18 | 18 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110330383 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Refinería | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110406270 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S20 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 13 | 13 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110406276 | MRT 4S LIMPIEZA CANALA EXTERIOR | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110415552 | Mantención Paño Trafo Nº13 S/E A | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | No Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110422716 | MEDICIÓN DESCARGAS PARCIALES ATR1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110427659 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110427660 | MRT 4S INST INSP CARGA BATERIAS G2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110427749 | MRT 4S ELEC MTTO UPS N°3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110427755 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 2B | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432882 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432883 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432884 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 13 | 13 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432887 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432892 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432893 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432896 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110439645 | Inspección 2M S/E Sopladores | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110439646 | Inspección 2M S/E K-1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110439647 | Termografía 2M S/E Sopladores | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110439648 | Termografía 2M S/E K-1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110439860 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110439861 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110439864 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110439865 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Maestranza.Cent | C71 | 010 | Preventivo Sistemático | 110443777 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | No Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Maestranza.Cent | C71 | 010 | Preventivo Sistemático | 110443778 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | No Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Maestranza.Cent | C71 | 010 | Preventivo Sistemático | 110443779 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | No Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110444787 | Insp. Mensual S/E Tchitack | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110447996 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 68.4211 | 0.68421 | 1 | 13 | 19 | No Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110447997 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 04 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110447998 | MRT 4S MTTO MEC CORREA 129A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110447999 | MRT 4S MTTO MEC CAJON BOMBAS MT | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110459257 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Fundición | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110468682 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°6 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 25 | 25 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110468794 | MRT 2S LIMPIEZA FLEXIBILIDAD OPERATIVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473175 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E CHUQUICAMAT ATR1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473454 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 TRAFO 1-2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473455 | INSPECCION SAPCI S/E K1 TRAFO 3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473457 | INSPECCION SAPCI S/E SOPLADORES TRAFO 1 | CTEC NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110473462 | INSPECCI SAPCI S/E SOPLADORES GIS 13,8KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473466 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA SCADA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110473475 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK SALA GIS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473479 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 220KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110473484 | INSPECCION SAPCI S/E TCHITACK GIS 34,5KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
20.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110478068 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°20 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 74.0741 | 0.74074 | 1 | 20 | 27 | No Cumple
Resultado total | [13 empty] | 78.3394 | 0.78339 | 1 | 217 | 277