## Data (hidden)
Grupo planificación | Clase de orden | Clase actividad PM | Aviso | Orden | Grupo planificación | Texto breve | Pto.tbjo.responsable | Ubicación técnica | Denom.ubic.técnica | Status de sistema | Status de usuario | Fecha inicio extrema | Fecha fin extrema | Autor | Modificado por | Fecha liber.real | Fecha de creación | Inicio programado | Fecha inicio real | Fecha fin real | Plan mant.preventivo | Posición mantenim. | Costes tot.reales | Tota general (plan)
C81 | PL | 025 | 30000012 | 110475425 | C81 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-11 | 2026-05-15 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-03 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-23 |  |  | 2494.34 | 2494.34
C81 | NP | 035 | 30042953 | 110522634 | C81 | visor de aceite sucio y bajo nivel | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS12-SLU | SISTEMA DE LUBRICACIÓN | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-15 | 2026-05-15 | MCHAV005 | AAGUI058 | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  |  | 445.3 | 445.3
C81 | PL | 025 | 28514171 | 109037159 | C81 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS01-SLU-CALF | CALEFACTOR DE ACEITE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-18 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |  |  | 6629.26 | 6629.25
C81 | PL | 025 | 28653199 | 109170171 | C81 | COMP 8 CAMBIO VALVULAS AD/VE (ACT) | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-18 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |  |  | 89518.8 | 93988.3
C82 | PL | 025 | 29841887 | 110329599 | C82 | STN REP. CAJA CONEX. ALUMB. PATIO S/E A | CGSSERME | CDEE-SEP-SEA-PAT | PATIO 100KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-18 | SBAUT001 | DVALD025 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  | 0.08 | 0.16
C81 | PL | 010 | 29972548 | 110448901 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH01 | MOLINO HARDINGE Nº1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-18 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 139516 | 251835 | 89.11 | 89.11
C81 | PL | 010 | 29972555 | 110448908 | C81 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CT132 | CORREA TRANSPORTADORA Nº132 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-18 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 225688 | 419098 | 267.37 | 267.37
C81 | PL | 010 | 29972558 | 110448911 | C81 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-SAL-SIL01 | SILO 01 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-18 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 225920 | 419420 | 0.06 | 0.06
C81 | PL | 025 | 30023764 | 110499029 | C81 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP20 | COMPRESOR CENTRIFUGO 20 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-22 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | 1.33 | 1.35
C81 | PL | 025 | 30023767 | 110499035 | C81 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | LIB. NOTP DOCU IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-21 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | 7927.93 | 9263.71
C81 | PL | 025 | 30023741 | 110499456 | C81 | Limpieza de Linea 1 de CAL | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-SPIVV | SISTEMA PIPING Y VALVULAS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-18 | 2026-05-23 | VVERG011 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  |  | 1.09 | 1.09
C81 | PL | 010 | 30027247 | 110500509 | C81 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29 | COMPRESOR CENTRIFUGO 29 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-20 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 136288 | 246318 | 18156.57 | 19715.27
C81 | NP | 035 | 30029627 | 110513924 | C81 | BAC 1 sin protección parte móvil | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GDV-CALD3-BC1 | BOMBA BAC 1 Caldera N°3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-18 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-18 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 2026-05-18 |  |  | 89.1 | 89.1
C81 | NP | 035 | 30055856 | 110531565 | C81 | CAMBIO filtro aire C27 ADM SATURADO | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A70-CAP27 | COMPRESOR 27 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-18 | 2026-05-18 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-18 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  | 89.1 | 89.1
C81 | PL | 025 | 28691634 | 109207353 | C81 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-20 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-24 |  |  | 86149.71 | 86149.71
C81 | PL | 025 | 28691636 | 109207578 | C81 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS08 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 08 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-20 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-24 |  |  | 74171.22 | 74171.22
C81 | PL | 025 | 29498011 | 110005386 | C81 | R-COMP 12 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS12-SEN-ENFA | ENFRIADERA DE AGUA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-19 | VVERG011 | AAGUI058 | 2025-12-02 | 2025-11-25 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  | 11985.98 | 11985.97
C81 | PL | 010 | 29972549 | 110448902 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-MLH02 | MOLINO HARDINGE Nº2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-19 | 2026-05-19 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 139517 | 251836 | 89.11 | 89.11
C81 | PL | 010 | 29972556 | 110448909 | C81 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TCH-CT129 | CORREA TRANSPORTADORA Nº129 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-19 | 2026-05-19 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 225688 | 419099 | 267.37 | 267.37
C81 | PL | 010 | 29993410 | 110468786 | C81 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES CTR | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTR-INS | INSTALACIONES INDUSTRIALES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-19 | IP1020260427 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 225372 | 418430 | 0.03 | 0.03
C81 | PL | 010 | 30026607 | 110500458 | C81 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°7 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A20-SOP07 | SOPLADOR INGERSOL RAND Nº 7 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-19 | IP1020260506 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 225357 | 418515 | 2155.39 | 2155.39
C81 | NP | 035 | 30049115 | 110525041 | C81 | Filtració de agua por válvula | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GDV-BAC01-VAL-VALM | VALVULA DE FLUJO MINIMO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-19 | 2026-05-19 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | 0.04 | 0.04
C81 | NP | 035 | 30049117 | 110537056 | C81 | Cambio llave de corte tubo nivel | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS01-SEN-ENFA | ENFRIADERA DE AGUA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-19 | 2026-05-19 | MCHAV005 | CMEND008 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | 445.3 | 445.3
C81 | PL | 025 | 28846284 | 109356986 | C81 | Cambio adaptadores en compresores 90 psi | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90 | GENERACION DE AIRE 90 PSIG | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-24 |  |  | 4758.25 | 6270.39
C81 | PL | 025 | 28850844 | 109361620 | C81 | Mejoras líneas lubricación sopladores. | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A20 | GENERACION DE AIRE DE 20 LB | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | TRAMI002 | AAGUI058 | 2025-05-12 | 2025-05-06 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-24 |  |  | 1282.42 | 1815.17
C82 | PL | 025 | 29948766 | 110440236 | C82 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°2 SCADA S/E A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBEA-BAT-UP2 | UPS N°2 CONTROL SCADA SUB-A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | SBAUT001 | ASALA015 | 2026-04-25 | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  | 0.02 | 0.02
C82 | PL | 025 | 29948764 | 110440238 | C82 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°1 SCADA S/E A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBEA-BAT-UP1 | UPS N°1 CONTROL SCADA SUB-A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | SBAUT001 | ASALA015 | 2026-04-25 | 2026-04-16 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  | 0.02 | 0.02
C81 | PL | 010 | 29971638 | 110448004 | C81 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA SOPLADORES | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-AUX-PGR20 | PUENTE GRÚA 20 TONS NAVE SOPLADORES | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | IP1020260420 | VVERG011 | 2026-05-05 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 225701 | 419112 | 0.18 | 0.18
C81 | PL | 010 | 29972550 | 110448903 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMV-MLNTR | MOLINO TORRE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-20 | 2026-05-20 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 139518 | 251837 | 89.2 | 89.2
C81 | PL | 010 | 29993411 | 110468787 | C81 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-INS | INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA CAL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | IP1020260427 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 225372 | 418431 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 025 | 30031043 | 110504750 | C82 | STN INSP PEDESTRE LINEA ENC TCHITACK | CGSSERME | CDEE-SEP-SP2 | SUBESTACION Tchitack | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-20 | 2026-05-31 | SBAUT001 | JCARR068 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  | 0.32 | 0.96
C81 | NP | 035 | 30069082 | 110543322 | C81 | Revision C2: V/v venteo trabada | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS02-INS | SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-20 | 2026-05-20 | MREINES | CMEND008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | 178.12 | 178.12
C81 | PL | 025 | 29532244 | 110023389 | C81 | COMP 28 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP28-SEN | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | VVERG011 | AAGUI058 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-24 |  |  | 11985.97 | 11985.97
C81 | PL | 025 | 29532245 | 110023390 | C81 | COMP 29 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A30-CAP29-SEN | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | VVERG011 | AAGUI058 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-24 |  |  | 11985.97 | 11985.97
C82 | PL | 010 | 29775660 | 110258373 | C82 | MTTO. PAÑO TRANSFORMADOR 9 S/E 10A | CGSSERME | CHSS-SE-PAT-S1A-PANT9 | PAÑO TRANSFORMADOR Nº9 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | IP1020260216 | JCARR068 | 2026-05-13 | 2026-02-16 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 79880 | 143912 | 1030 | 1030
C81 | PL | 010 | 29971634 | 110448000 | C81 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA AURORA | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-MMH-BBAPZ | BOMBA POZO AURORA 15 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 225401 | 418491 | 89.12 | 89.12
C81 | PL | 010 | 29971635 | 110448001 | C81 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-BBA3C | BOMBA 3C CCON | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TRAT | 2026-05-21 | 2026-05-21 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-21 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 225432 | 418492 | 89.12 | 89.12
C82 | PL | 020 | 30020981 | 110495171 | C82 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 SALA CONTROL | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBK1-SAP | SISTEMA SAPCI S/E K1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-21 | 2026-05-21 | IP1020260505 | ASALA015 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 225930 | 419472 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 025 | 29823944 | 110325637 | C82 | PRO - Lvtmto Printouts Tchitack 220kV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SWG-SWG1 | SWITCHGEAR GIS 220KV 2000A 25KA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | AVALE004 | JGALA017 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | 494.4 | 329.6
C81 | PL | 010 | 29971559 | 110447925 | C81 | INSPECCION SALA ELECTRICA | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL | SALAS ELECTRICAS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 224029 | 415489 | 178.12 | 178.12
C81 | PL | 010 | 29972552 | 110448905 | C81 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A70 | GENERACION DE AIRE DE 70 LB | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | IP1020260420 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 220521 | 406889 | 178.18 | 178.18
C82 | PL | 020 | 30020982 | 110495172 | C82 | INSPECCIÓN SAPCI S/E TCHITACK GIS 13,8KV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-SAP | SISTEMA SAPCI S/E TCHITACK | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | IP1020260505 | ASALA015 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 226085 | 419626 | 0.03 | 0.03
C81 | PL | 025 | 30023770 | 110499030 | C81 | TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 27 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A70-CAP27 | COMPRESOR 27 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-24 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-09 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 |  |  | 1799.39 | 1799.39
C81 | PL | 025 | 30023744 | 110499034 | C81 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 11 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-SAL-SLT11 | SALA ELECTRICA Nº11 SALA BATERÍAS DIESEL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-23 | VVERG011 | AAGUI058 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-24 |  |  | 5145.58 | 5158.18
C82 | PL | 025 | 30012149 | 110522037 | C82 | Cambiar silica gel TR15 sub/est A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBEA | SUBESTACION A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | ECAAMANO | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | 247.2 | 906.4
C81 | NP | 035 | 30055401 | 110543928 | C81 | Revision C3 Bba ENF2 ruido y alto amp | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS03-SEN | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | 222.68 | 222.68
C81 | NP | 035 | 30071232 | 110544879 | C81 | Línea Despiche ciclón rota | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90-COS02 | COMPRESOR CENTRIFUGO ELLIOTT 02 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | 89.08 | 89.08
C81 | NP | 035 | 30074837 | 110547304 | C81 | Filtracion de vapor en purga continua | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GDV-CALD3-PRG | PURGAS | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-22 | 2026-05-22 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | 0.04 | 0.04
C81 | NP | 035 | 30076801 | 110549479 | C81 | Lubricador automático en falla | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-ENF-MTB03 | MOTO-BOMBA DE CIRCULACION BOOSTER Nº3 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | VTORR010 | CMEND008 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | 17.81 | 17.81
C81 | NP | 035 | 30076726 | 110550393 | C81 | filtracion por sello bba 011 | CGSTMRMM | CHSS-SU-PHC-TLC-BBA11-MTB | MOTO-BOMBA 11 LECHADA DE CAL HACIA ATP | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-22 | 2026-05-22 | MJAIM002 | CMEND008 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | 89.08 | 89.08
C82 | PL | 025 | 29909521 | 110413484 | C82 | INSP ALIMENTADOR 1 VENTILACIÓN INYECCIÓn | CGSSERME | CHSS-SE-AA5-GTH-V1INY | ALIMENTADOR 1 VENTILACIÓN INYECCIÓN | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-23 | 2026-05-24 | ECAAMANO | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-07 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-24 |  |  | 1812.8 | 1812.8
C81 | PL | 010 | 29956157 | 110432889 | C81 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S21 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-A90 | GENERACION DE AIRE 90 PSIG | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-23 | 2026-05-23 | IP1020260414 | CMEND008 | 2026-05-09 | 2026-04-14 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 221166 | 408139 | 356.2 | 356.2
C82 | PL | 010 | 30026608 | 110500459 | C82 | INSPECCIO SAPCI S/E SOPLADORES GIS 100KV | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBSO-SAP | SISTEMA SAPCI S/E SOPLADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-23 | 2026-05-23 | IP1020260506 | ASALA015 | 2026-05-13 | 2026-05-06 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 226009 | 419608 | 0.03 | 0.03
C82 | PL | 025 | 30012164 | 110522038 | C82 | cambio silica gel TR quinto molino | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUB1A | SUBESTACION 10A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-23 | 2026-05-23 | ECAAMANO | ASALA015 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  |  | 247.2 | 906.4
C82 | PL | 020 | 29971421 | 110447767 | C82 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.1 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-TRF-TRA3 | TRANSFORMADOR T3 34.5/13.8KV 15/20MVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260420 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-20 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 204429 | 375589 | 164.8 | 164.8
C82 | PL | 020 | 29971422 | 110447768 | C82 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.2 | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBTC-TRF-TRA4 | TRANSFORMADOR T4 34.5/13.8KV 15/20MVA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260420 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-20 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 204430 | 375590 | 494.4 | 164.8
C82 | PL | 010 | 29988466 | 110464146 | C82 | Termografía 2M S/E A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBEA | SUBESTACION A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260425 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-25 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 155152 | 279869 | 247.2 | 247.2
C82 | PL | 010 | 29988467 | 110464147 | C82 | Termografía 2M S/E Chuquicamata | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUBCH | SUBESTACION CHUQUICAMATA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260425 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-25 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 155153 | 279873 | 247.2 | 247.2
C82 | PL | 020 | 29993426 | 110468802 | C82 | INSPECCION ALIMENTADOR VENTILACIÓN EXTRA | CGSSERME | CHSS-SE-AA5-GTH-ALVEX | ALIMENTADOR VENTILACIÓN EXTRACCIÓN | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260427 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-27 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 226580 | 420025 | 494.4 | 494.4
C82 | PL | 010 | 29997838 | 110472936 | C82 | Termografía 2M S/E 10A | CGSSERME | CHSS-SE-SUP-SPA-SUB1A | SUBESTACION 10A | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | TBTR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | IP1020260428 | JGALA017 | 2026-05-13 | 2026-04-28 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 155155 | 279881 | 247.2 | 247.2
C81 | NP | 035 | 30075439 | 110547174 | C81 | Habilitacion de bomba BAC 3 | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-GDV-BAC03 | BOMBA BAC 3 Alimentación Horno Flash | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC | TRAT | 2026-05-24 | 2026-05-24 | MJAIM002 | AAGUI058 | 2026-05-24 | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  |  | 0.04 | 0.04
C81 | NP | 035 | 30082700 | 110554318 | C81 | Falla lubricador automático | CGSTMRMM | CHSS-SU-CTS-ENF-BCPV1 | BOMBA CIRCULADORA 1 VAPOR SOBRANTE | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC | TBTR | 2026-05-25 | 2026-05-25 | VTORR010 | PMLIBIE | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  |  | 17.81 | 17.81
345253.23

## Tabla
Avisos Pendientes
Proceso | Gr.Planif | Gr.planif.PM | Avisos
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 3
Total general |  |  | 3
Órdenes Pendientes
Proceso | Gr. Planif | Gr.planif.PM | Órdenes
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 10
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C71 | Pl.Maestranza.Cent | 3
| C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 4
01 INFRAESTRUC CONC DCH | C71 | Pl.Maestranza.Cent | 8
| C84 | Pl.Tall.Electr.Cen | 14
| C72 | Pl.Calderería.Cent | 3
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 12
Total general |  |  | 54
% Trabajo Planificado
Suma de HH Totales Reales |  |  | Criterio
Proceso | Gr. planif | Gr. planif.PM | Planificado | Imprevisto | Total general | Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 179 |  | 179 | 100%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 864.6 | 35.9 | 900.5 | 96.01%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 13 |  | 13 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 16.5 |  | 16.5 | 100%
Total general |  |  | 1073.1 | 35.9 | 1109 | 96.76%
Programa Semanal
Suma de Total Op. Programadas |  |  | Criterio
Proceso | Gr.planif | Gr.planif.PM | Cumple | No Cumple | Total general | % Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 33 | 4 | 37 | 90.48%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 232 | 20 | 252 | 94.05%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 5 |  | 5 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 9 |  | 9 | 100%
Total general |  |  | 279 | 24 | 303 | 93.73%
Plan Matriz
Suma de Cantidad de Operaciones totales |  |  | Criterio
Proceso | Gr.planif | Gr.planif.PM | Cumple | No Cumple | Total general | % Cumplimiento
02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 11 | 4 | 15 | 73.33%
03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 134 |  | 134 | 100%
99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 3 |  | 3 | 100%
| C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 18 | 9 | 27 | 66.67%
| C71 | Pl.Maestranza.Cent |  | 9 | 9 | 0%
Total general |  |  | 166 | 22 | 188 | 88.3%

## Avisos Pendientes
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Aviso | Txt. Breve | Clase de aviso | Prioridad | Status de Sistema | Fecha Aviso PM | Gr.planif.PM | Gr.Planif | Orden mantenimiento | Columna3 | Puesto de trabajo | Pto. Trabajo | Número de avisos pendientes
19.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 30035659 | Revision de Baterias Grupo Gen Tchitack | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-05-09 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT. INT SUMINISTRO ELECTRICO | CGSMPE03 | 1
19.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 30035777 | Mtto G. Generador Tchitack | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-05-09 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT. INT SUMINISTRO ELECTRICO | CGSMPE03 | 1
19.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 30037668 | EJE. BAJO NIVEL CONSERVADOR CDBC ATR 2 | M1 | 3 | DOCU MEAB | 2026-05-10 | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | # | Sin asignar | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Resultado total | [15 empty] | 3

## Órdenes Pendientes
Gr.planif.PM | Gr. Planif | Fase | Proceso | Sub-Proceso | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Clase actividad PM | Actividad PM | Año natural/Semana | Pto. Trabajo | Puesto de trabajo | Número de OT Pendientes
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109423166 | Alimentación cal desde silo 3/correa 129 | LIB. IMOP MACO MOVM PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109501785 | CAMBIO BBA 1B - FILTRACION SELLOS | LIB. NOTP DOCU IMOP MACO PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 16.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109613092 | Cambio controlador y válvula de admisión | LIB. IMOP MACO MOVM PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109613336 | Cambio controlador y válvula de admisión | LIB. IMOP MACO MOVM PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109613341 | COMP22 Cbio controlador MK5 válvula admi | LIB. IMOP MACO MOVM PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109654371 | FUCO26 Cambio Tubo nivel Des Caldera 3 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI MACO MOVM PREC* | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 109882735 | FLOTADOR EN MAL ESTADO SOPLADOR 8 | ABIE IMOP KKMP PREC ENET | PL | Correctivo Planificado | 025 | 09.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 110005388 | R-COMP 16 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | LIB. IMOP MACO MOVM PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 19.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 110011685 | CTR FILTROS DE CARTUCHOS SATURADOS-MALOS | LIB. IMOP MACO MOVM PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 11.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | 110265635 | R-Cambio caseta portafiltros comp 25 | LIB. FMAT IMOP PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 19.2026 | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109565393 | reparación Motor CT3 F3 22-319 TEC | LIB. FMAT IMOP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109797748 | MOTOR 355HP2300V105,4AMP1490RPM TEC S/T | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109797840 | MOTOR DAÑADO 400HP TEC 22-4609 | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109820042 | Reparacion de motor 22-7022 TER | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109820055 | MOTOR 22-7023 | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109822833 | motor grúa de bombas 22-7024 TERCERO | ABIE IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109849687 | 22-5386 200HP 4000V 595RPM FLA | LIB. IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109893249 | 22-6427 400HP 4160V 65AMP 495RPM FLA | LIB. IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 109927011 | Mantención Motor CT 142 22- | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110032324 | 22-5914 250HP 460V 1485RPM FLO ENTREGADO | LIB. CEsC EDET IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110032325 | 22-6142 250HP 460V 1486RPM FLO ENTREGADO | LIB. IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110054611 | 22-6846 250HP 460V 1485RPM FLO N/CERRAR | LIB. IMOP KKMP MOVM PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110419998 | 22-7040 150HP 480V 163AMP 1484RPM TEC | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Tall.Electr.Cen | C84 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110420001 | 22-7039 75KW 460V 116AMP 1486RPM TEC | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | MANT & PLANIF. TALLER ELECTRICO CENTRAL | CGSSERTE | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110150639 | Rectificar placa base piñón BM | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304391 | perforar pillow block piñón mobos 18 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Modificación | 050 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304394 | rebajar base pillow block piñón sag-18 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Modificación | 050 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110304611 | ensamblado de rueda tripeer | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110394406 | Rectificar descansos BM-serie 24(Nuevo) | LIB. NOTP FENA IMOP KKMP PREC PROG TRAT | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110394408 | Cbio. bronce aliment/descarg. BM serie 5 | LIB. NOTP FENA IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110394411 | Montar acoplamiento BN300 | LIB. FENA IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 19.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110488917 | Montar Machón motor ABB Chacador Terc. 1 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | ST | Reparación | 060 | 18.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | 110379900 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 18.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | 110418335 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 19.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Maestranza.Cent | C71 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | 110458134 | Falla Morris 10 ton,Nave Central | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 18.2026 | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 109642762 | MGA LIMPIEZA Y MTTO.INTERRUPT.SECC.3-4 S | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT ARPG | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 109701799 | Mant. Prot. y Med. Swgr Trafo 3 S/E K-6 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 19.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 109910597 | Mant. c/2 años L-15 S/E CHUQUI - S/E A | LIB. NOTP FENA IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 18.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110186128 | MGA MTTO.TABLEROS INT Y DESC, SEC EL 1 Y | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT ARPG | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110186130 | MTTO. TAB. INTERRUP. SECCION ELECT 5-6-7 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110456613 | Revisión y Rep 52HT9 S/E 10A | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110465140 | Levantamiento Línea 5kV Alim 5014 | LIB. NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC TBTR | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | 110466947 | STN Traslado Generador a Puerta 2 | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | PL | Correctivo Planificado | 025 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110436353 | Mantención Subestación SAG 17 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110436354 | Mantención Protecciones y Medidas SAG 17 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Preventivo Sistemático | 010 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110453648 | STN Apoyo con camión alza personas | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | NP | Correctivo No Planificado | 035 | 17.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | 110479295 | MGA Mantención Celfda ER-05 Tchitack | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | Correctivo Planificado | 025 | 18.2026 | MANT. INT SUMINISTRO ELECTRICO | CGSMPE03 | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345001 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E KM6 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345002 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E 10 | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345005 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E CHUQUICAMAT | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | 110345006 | INSPECCION SISTEMA SAPCI S/E SUB-A | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | Preventivo Predictivo | 020 | 16.2026 | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110373141 | CAMBIO DE CORAZA POSTE SH N⁰ 10095854 | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC PROG TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110387261 | CAMBIO CORAZA POSTE SH N°10099065 | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Pl.Calderería.Cent | C72 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 01 INFRAESTRUC CONC DCH | # | 110387265 | CAMBIO CORAZA POSTE SH N°10104410 | LIB. NOTP IMOP KKMP PREC PROG TRAT | ST | Reparación | 060 | 17.2026 | SERVICIO INTERNO CALDERERIA | CGSSTM03 | 1
Resultado total | [13 empty] | 54

## % Trabajo Planificado
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Puesto de trabajo | Psto. Trabaj | Clase actividad PM | Actividad PM | Gr. planif | Gr. planif.PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Horizonte | Fecha Libera Orden | Fecha inicio real | Grupo hojas de ruta | % Planificado (HH) | HH Plan. Reales | HH Totales Reales | Criterio
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110329599 | STN REP. CAJA CONEX. ALUMB. PATIO S/E A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 67 | 2026-03-12 | 2026-05-18 | 98949 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110504750 | STN INSP PEDESTRE LINEA ENC TCHITACK | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 13 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 98949 | 100 | 32 | 32 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110258373 | MTTO. PAÑO TRANSFORMADOR 9 S/E 10A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 24496 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110258373 | MTTO. PAÑO TRANSFORMADOR 9 S/E 10A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 24496 | 100 | 24 | 24 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110464146 | Termografía 2M S/E A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 25012 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110464147 | Termografía 2M S/E Chuquicamata | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 25012 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110472936 | Termografía 2M S/E 10A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 25012 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110447767 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 18845 | 100 | 4 | 4 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110447768 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 18845 | 100 | 12 | 12 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110468802 | INSPECCION ALIMENTADOR VENTILACIÓN EXTRA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 11 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 98488 | 100 | 12 | 12 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110325637 | PRO - Lvtmto Printouts Tchitack 220kV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 73 | 2026-03-10 | 2026-05-22 | 24474 | 100 | 12 | 12 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110413484 | INSP ALIMENTADOR 1 VENTILACIÓN INYECCIÓn | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 10371 | 100 | 44 | 44 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110522037 | Cambiar silica gel TR15 sub/est A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 9 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 56675 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110522038 | cambio silica gel TR quinto molino | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 56675 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110432889 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S21 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 14 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 92590 | 100 | 4 | 4 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110447925 | INSPECCION SALA ELECTRICA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 96762 | 100 | 2 | 2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448000 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA AURORA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 98030 | 100 | 6.9 | 6.9 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448001 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 98031 | 100 | 5.8 | 5.8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448001 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 98031 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448901 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 49861 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448901 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 49861 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448902 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 49861 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448902 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 49861 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448903 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 49861 | 100 | 15 | 15 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448903 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 49861 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448905 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 13 | 2026-05-09 | 2026-05-22 | 92335 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448908 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 98137 | 100 | 19 | 19 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448908 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 98137 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448909 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 98137 | 100 | 19 | 19 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448909 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 98137 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448911 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 98306 | 100 | 6 | 6 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468786 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES CTR | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 97235 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110468787 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 97235 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110500458 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°7 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 12 | 2026-05-09 | 2026-05-21 | 96563 | 100 | 39.2 | 39.2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 12 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 35354 | 100 | 19 | 19 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 16 | 2026-05-06 | 2026-05-22 | 35354 | 100 | 2 | 2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 12 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | 35354 | 100 | 40 | 40 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109037159 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 480 | 2025-01-23 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 4 | 4 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109037159 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°1 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 480 | 2025-01-23 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109170171 | COMP 8 CAMBIO VALVULAS AD/VE (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 439 | 2025-03-06 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 16 | 16 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109170171 | COMP 8 CAMBIO VALVULAS AD/VE (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 438 | 2025-03-06 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207353 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 427 | 2025-03-18 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 4 | 4 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207353 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 428 | 2025-03-18 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 18 | 18 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207353 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 427 | 2025-03-18 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 17 | 17 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207578 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 428 | 2025-03-18 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 18 | 18 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207578 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 427 | 2025-03-18 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109207578 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 428 | 2025-03-18 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 16 | 16 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109356986 | Cambio adaptadores en compresores 90 psi | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 374 | 2025-05-12 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 16 | 16 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109356986 | Cambio adaptadores en compresores 90 psi | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 373 | 2025-05-12 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109361620 | Mejoras líneas lubricación sopladores. | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 374 | 2025-05-12 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 109361620 | Mejoras líneas lubricación sopladores. | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 373 | 2025-05-12 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 5 | 5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110005386 | R-COMP 12 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 169 | 2025-12-02 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 10 | 10 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110023389 | COMP 28 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 171 | 2025-12-02 | 2026-05-22 | 40779 | 100 | 9 | 9 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110023389 | COMP 28 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 170 | 2025-12-02 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110023390 | COMP 29 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 170 | 2025-12-02 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 9 | 9 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110023390 | COMP 29 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 170 | 2025-12-02 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 1 | 1 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 18 | 2026-05-03 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 2 | 2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 19 | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 40779 | 100 | 14 | 14 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110475425 | 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 20 | 2026-05-03 | 2026-05-23 | 40779 | 100 | 4 | 4 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499029 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 9 | 9 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499029 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 31.5 | 31.5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499029 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 21 | 21 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499030 | TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 27 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 14 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 40779 | 100 | 42.2 | 42.2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499030 | TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 27 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 40779 | 100 | 15 | 15 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499034 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 11 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 15 | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 18 | 18 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499034 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 11 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 18 | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 40779 | 100 | 2.5 | 2.5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 34 | 34 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 8 | 8 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 60 | 60 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 12 | 2026-05-09 | 2026-05-21 | 40779 | 100 | 24 | 24 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 13 | 2026-05-09 | 2026-05-22 | 40779 | 100 | 57 | 57 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 14 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 40779 | 100 | 18 | 18 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499456 | Limpieza de Linea 1 de CAL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 40779 | 100 | 39 | 39 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499456 | Limpieza de Linea 1 de CAL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 40779 | 100 | 33.5 | 33.5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 025 | Correctivo Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110499456 | Limpieza de Linea 1 de CAL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 11 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 40779 | 100 | 36 | 36 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110513924 | BAC 1 sin protección parte móvil | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | # |  |  | 1 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110522634 | visor de aceite sucio y bajo nivel | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | # |  |  | 1 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110525041 | Filtració de agua por válvula | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | # |  |  | 3 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110531565 | CAMBIO filtro aire C27 ADM SATURADO | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | # |  |  | 5 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110537056 | Cambio llave de corte tubo nivel | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF | NP | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | # |  |  | 4 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110537056 | Cambio llave de corte tubo nivel | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | # |  |  | 1 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110543322 | Revision C2: V/v venteo trabada | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | # |  |  | 2 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110543928 | Revision C3 Bba ENF2 ruido y alto amp | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | # |  |  | 5.5 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110544879 | Línea Despiche ciclón rota | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | # |  |  | 3 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110547174 | Habilitacion de bomba BAC 3 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | # |  |  | 4 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110547304 | Filtracion de vapor en purga continua | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | # |  |  | 3 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110549479 | Lubricador automático en falla | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | # |  |  | 0.2 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110550393 | filtracion por sello bba 011 | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA | NP | -1 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | # |  |  | 3 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 035 | Correctivo No Planificado | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110554318 | Falla lubricador automático | NOTI JBFI LIB. NLIQ PWF RESA | NP | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | # |  |  | 0.2 | Imprevisto
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 010 | Preventivo Sistemático | C81 | Pl.Termoelec.Chuq. | 110448004 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA SOPLADORES | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | PL | 18 | 2026-05-05 | 2026-05-23 | 98123 | 100 | 16.5 | 16.5 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 010 | Preventivo Sistemático | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110500459 | INSPECCIO SAPCI S/E SOPLADORES GIS 100KV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-23 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110495171 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 SALA CONTROL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | PL | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 020 | Preventivo Predictivo | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110495172 | INSPECCIÓN SAPCI S/E TCHITACK GIS 13,8KV | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 9 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 98157 | 100 | 3 | 3 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110440236 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°2 SCADA S/E A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 25 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 98949 | 100 | 2 | 2 | Planificado
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 025 | Correctivo Planificado | C82 | Pl.Dist.Energ.Elec | 110440238 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°1 SCADA S/E A | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | PL | 25 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 98949 | 100 | 2 | 2 | Planificado
Resultado total | [8 empty] | Código no encontrado |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 96.7628 | 1073.1 | 1109

## Programa Semanal
Gr.planif.PM | Gr.planif | S Agr Fec Ini + Temp | Fase | Proceso | SubProceso | Puesto de trabajo | Psto. Trabaj | Clase actividad PM | Actividad PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Clase de orden | Status de Sistema | Cumplimiento Prog. Semanal (Op) | Indicador cumple sem | Total Op. Programadas | Criterio
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110329599 | STN REP. CAJA CONEX. ALUMB. PATIO S/E A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110475282 | STN NORM TABLEROS Y CAMBIO AP CASCO HIST | PL | NOTP CTEC NLIQ PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110504750 | STN INSP PEDESTRE LINEA ENC TCHITACK | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 109124261 | LAVADO DE AISLADORES LINEA 12 | PL | CTEC INBO NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110325637 | PRO - Lvtmto Printouts Tchitack 220kV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110413484 | INSP ALIMENTADOR 1 VENTILACIÓN INYECCIÓn | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110522037 | Cambiar silica gel TR15 sub/est A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110522038 | cambio silica gel TR quinto molino | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110447767 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110447768 | MED.DESCARGA PARC.S/E TCHITACK TR AUX.2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110468802 | INSPECCION ALIMENTADOR VENTILACIÓN EXTRA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 109151319 | Mant. Distrib. 13,8 Kv Trafo 2B S/E 10 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 3 | No Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110258373 | MTTO. PAÑO TRANSFORMADOR 9 S/E 10A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110258373 | MTTO. PAÑO TRANSFORMADOR 9 S/E 10A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 19 | 19 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110464146 | Termografía 2M S/E A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110464147 | Termografía 2M S/E Chuquicamata | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110472936 | Termografía 2M S/E 10A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110495171 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 SALA CONTROL | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Predictivo | 020 | 110495172 | INSPECCIÓN SAPCI S/E TCHITACK GIS 13,8KV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Preventivo Sistemático | 010 | 110500459 | INSPECCIO SAPCI S/E SOPLADORES GIS 100KV | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110440236 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°2 SCADA S/E A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 05 RESPAL. E.ELEC. INFRA DCH | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | Correctivo Planificado | 025 | 110440238 | STN CAMBIO EXTINTOR UPS N°1 SCADA S/E A | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo No Planificado | 035 | 110264828 | Reparar ducto alim. al MH-2 | NP | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109037159 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109037159 | Cambio de calefactor de aceite Comp N°1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109170171 | COMP 8 CAMBIO VALVULAS AD/VE (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109170171 | COMP 8 CAMBIO VALVULAS AD/VE (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109207353 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109207353 | COMP 8 Cambio rotor de alta (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109207578 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109207578 | COMP 8 Cambio roto de baja (ACT) | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109356986 | Cambio adaptadores en compresores 90 psi | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109356986 | Cambio adaptadores en compresores 90 psi | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109361620 | Mejoras líneas lubricación sopladores. | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109361620 | Mejoras líneas lubricación sopladores. | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109500285 | CAMBIO BBA 3B - FILTRACION | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109500289 | CAMBIO BBA 3C - FILTRACION | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 109501785 | CAMBIO BBA 1B - FILTRACION SELLOS | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110005386 | R-COMP 12 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110011685 | CTR FILTROS DE CARTUCHOS SATURADOS-MALOS | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 2 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110023389 | COMP 28 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110023389 | COMP 28 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110023390 | COMP 29 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110023390 | COMP 29 PORTA FILTRO AGUA DESGASTE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499029 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 7 | 7 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499029 | (Q) COMP 20 -CAMBIO DE ENFRIADERA | PL | NOTP LIB. NLIQ PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499030 | TRAB PREVIOS MTTO 6M COMP 27 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 11 | 11 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499034 | INST BIOMETRICO ACCESO SALA 11 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | LIB. NLIQ PLAN | 0 | 0 | 1 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF | 100 | 13 | 13 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 6 | 6 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499035 | (Q) 48M MTTO COMPRESOR 08 | PL | NOTP LIB. NLIQ PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Correctivo Planificado | 025 | 110499456 | Limpieza de Linea 1 de CAL | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 6 | 6 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110432889 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S21 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 10 | 10 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110447925 | INSPECCION SALA ELECTRICA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 1 | 1 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448000 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA AURORA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 14 | 14 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448001 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 12 | 12 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448001 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448901 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 12 | 12 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448901 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448902 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 12 | 12 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448902 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448903 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 11 | 11 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448903 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 2 | 2 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448905 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 5 | 5 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448908 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448908 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448909 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448909 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448911 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 4 | 4 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110468786 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES CTR | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110468787 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 3 | 3 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110500458 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°7 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 100 | 25 | 25 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF RESA PLAN | 50 | 5 | 10 | No Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110500509 | MRT 6M MTTO COMPRESOR N°29 | PL | NOTI CTEC JBFI NLIQ PWF PLAN | 100 | 17 | 17 | Cumple
Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | Preventivo Sistemático | 010 | 110448004 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA SOPLADORES | PL | NOTI JBFI LIB. NLIQ PLAN PWF RESA | 100 | 9 | 9 | Cumple
Resultado total | [13 empty] | 93.7294 | 284 | 303 | 0.93729

## Plan Matriz
Año natural/Semana | Fase | Proceso | SubProceso | Gr.planif.PM | Gr.planif | Clase actividad PM | Actividad PM | Orden mantenimiento | Txt. Breve | Status de Sistema | Clase de orden | Puesto de trabajo | Psto. Trabajo | % Cumpl. Plan Matriz | Plan Matriz | Coeficiente PMA | Cantidad de Operaciones Ejecutadas | Cantidad de Operaciones totales | Criterio
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110443469 | INSPECCION MT CHANCADO PRIMARIO PTMP | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CDEE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110462292 | Insp. 4M S/E Dist. 13.8 kV Mina | LIB. DOCU IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110443466 | STN LAVADO DE AISLADORES LINEA 22 | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT ARPG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | No Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 109753335 | LAVADO DE AISLADORES S/E A | LIB. IMOP KKMP PREC TRAT | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110494994 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110486153 | TOMA MUESTRA ACEITE S/E TCHITACK TR2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110443695 | MEDICIÓN DESCARGAS PARCIALES ATR2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 02 SUMINISTRO ELECTRICO DCH | CHSS-SE | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110427496 | MED.DESCARGAS PARCIALES S/E TCHITACk TR2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110500458 | MRT 4S MEC INSP SOPLADOR N°7 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 25 | 25 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110468787 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES PHC | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110468786 | MRT 3S MEC MTTO ANÁLISIS VIBRACIONES CTR | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448911 | MRT 1S LIMPIEZA FILTRO DE MANGA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448909 | MRT 1S MTTO CORREA 129 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448908 | MRT 1S MTTO CORREA 132 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 7 | 7 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448905 | MRT 1S MEC LIMPIEZA AEROVENTILADORES | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448903 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO TORRE | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 13 | 13 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448902 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 2 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448901 | MRT 1S MEC LIMPIEZA MOLINO HARDINGE 1 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448001 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA 3C | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448000 | MRT 4S MTTO MEC BOMBA AURORA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 14 | 14 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110447925 | INSPECCION SALA ELECTRICA | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 03 PLANTAS DE SUMINISTROS DCH | CHSS-SU | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110432889 | MRT 4S MEC TOMA MUESTRA ACEITE S21 | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110462343 | MRT 12S MEC MTTO PUENTE GRUA NAVE COMP | LIB. IMOP KKMP PREC PROG TRAT | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | No Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110448004 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA SOPLADORES | LIB. NOTI IMOP JBFI KKMP PREC PROG TBTR | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 9 | 9 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Termoelec.Chuq. | C81 | 010 | Preventivo Sistemático | 110436792 | MRT 16S MEC MTTO PUENTE GRUA SALA COMP | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF CENTRAL TERMICA SULFUROS | CGSTMRMM | 100 | 1 | 1 | 9 | 9 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 02 GRUAS INFRA DCH | Pl.Maestranza.Cent | C71 | 010 | Preventivo Sistemático | 110464277 | MRT 4S MEC MTTO PUENTE GRUA | ABIE FENA IMOP KKMP PREC ENET | PL | SERVICIO INTERNO MAESTRANZA | CGSSTM02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | No Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 010 | Preventivo Sistemático | 110500459 | INSPECCIO SAPCI S/E SOPLADORES GIS 100KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110495172 | INSPECCIÓN SAPCI S/E TCHITACK GIS 13,8KV | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
21.2026 | 08 INFR SERVIC Y SUMIN DCH | 99 ESENCIALES INFRA. SERV. DCH | 03 SIST. C.INCENDIO INFRA DCH | Pl.Dist.Energ.Elec | C82 | 020 | Preventivo Predictivo | 110495171 | INSPECCIÓN SAPCI S/E K1 SALA CONTROL | CTEC NOTI DOCU IMOP JBFI KKMP PREC PROG | PL | MANT & PLANIF SUMINISTRO ELECTRICO | CGSSERME | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cumple
Resultado total | [13 empty] | 88.2979 | 0.88298 | 1 | 166 | 188